台州学院国家级大学生创新创业训练计划项目

中期检查评价方案

一、检查目的

通过定期检查、评价国家级大学生创新创业训练计划实施情况，了解项目进展动向，建立科学合理的纠偏机制和淘汰机制，及时解决项目实施过程中出现的各种问题，使大学生创新创业训练计划能够健康、有序地开展，真正提高大学生的创新创业精神和实践能力，培养适应时代要求的高水平创新人才和创业人才。

二、检查原则

独立性；客观性；科学性；公正性。

三、检查观测点

1.项目实施的进度情况

国家级大学生创新创业训练计划项目的运行周期一般为1-2年，一、二级学生2年，三年级学生1年。要根据《项目申报表》的预期安排，检查项目是否按照进度有计划地组织实施，是否已取得阶段性的成果。

2.实施过程中存在的问题以及解决办法

检查是否如实反映项目实施过程中遇到的困难、问题，是否正确分析困难、问题的成因、程度，是否提出切实可行的应对思路和解决措施。

3.下阶段的主要任务和计划安排

检查是否对下阶段所要完成的主要任务有明确的目标，计划安排是否合理，时间进程是否可行。

4.项目经费使用情况

检查项目在经费使用和管理中，是否符合《台州学院国家级大学生创新创业训练计划项目经费管理使用办法（试行）》的规定，是否有违规情况的出现，以及出现的原因和改正的措施。

四、检查流程

项目中期检查在学校的统一安排下进行。检查的组织形式采取项目组自查、项目承担学院（部门）专家组检查、学校核查的三级检查形式。

- 项目组自查

项目中期自查应在指导教师指导下进行，由项目负责人和项目组成员共同完成，主要检查项目进展情况，项目实施过程中遇到的困难，最终确定的解决方案，下一步的工作计划，经费使用情况等。自查要针对《项目申报表》进行，并填写《项目中期检查报告》，指导教师根据项目实施的综合情况给出具体的评价意见。《项目中期检查报告》交项目承担学院（部门）。

- 项目承担学院(部门)专家组检查

项目承担学院(部门)要从专业和学术的角度对项目进展情况进行中期检查。可以由承担学院(部门)学术委员会或专门成立“大学生‘国创’项目专家组”（成员由院〔部〕领导、专业系室以及实验室负责人、相关研究领域教师组成，一般5-7人），专家组通过审阅《项目申报表》和《项目中期检查报告》，听取项目组汇报、察看现场、答辩等环节了解项目进展情况，并在《项目中期检查报告》上出具较全面、详细的检查报告，提出改进的建议和意见，给出检查建议结论（建议结论分为通过、限期改进、不通过三种）。

《项目中期检查报告》由项目承担学院（部门）盖章，上交学校“大学生创新创业训练计划领导小组”办公室（办公室设在教务处）。

- 学校核查

学校组建大学生“国创”项目中期核查小组，对各项目进展情况进行抽查和核查，审定项目中期检查结论。

撰写《台州学院大学生创新创业训练计划学校自查年度报告》，上报省厅。

五、相关后续工作

中期检查学校核准通过的项目，再拨付经费总额的50%。

对中期检查未通过的项目，根据实际情况，酌情给出以下三种处理意见：①改进后可继续执行；②提出警告、观察后再决定继续执行或中止；③中止实施。项目承担学院（部门）负责督促改进或进行相应处理。

对于被终止的项目以及未批准变更又未能按期结题的项目取消经费资助，并取消项目组成员申请同类项目的资格，同时项目负责人所在学院在下一轮同类项目申请时减少相应的指标数。